Отдел образования

Измалковского района

Липецкой области

ПРИКАЗ

7 ноября  2014 года                                                                              №349

с. Измалково

Об утверждении плана-графика

по подготовке  и      проведению

государственной           итоговой

аттестации по образовательным

программам    среднего   общего

образования   на        территории

Измалковского  района в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом управления образования и науки Липецкой области от 28.10.2014 г. № 1141 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского  района в 2015 году

Приказываю:

- Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории  Измалковского   района  в 2015 году, согласно  приложению.

- Заместителю начальника отдела образования  Н.И.Лесных:

2.1.Довести приказ управления образования и науки Липецкой области от 28.10.2014 г. № 1141 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году» и данный приказ   до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

2.2.В рамках информационного обеспечения государственной итоговой аттестации разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования Измалковского района.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1.Обеспечить  эффективное выполнение плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории  Измалковского района в 2015 году.

3.2. Довести план-график  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Липецкой области и Измалковского района в 2015 году до сведения учителей, выпускников, их родителей (законных представителей).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                       И.В.Пашкова

Приложение

к приказу отдела образования

Измалковского района

от 07.11.2014г. № 349

План  - график

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Измалковского   района

в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполне-ния | Ответствен- ные исполните-ли |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел1. Нормативно- правовое сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского района в 2015 году |
| 1. | Принятие нормативных актов: 1)приказ по проведению апробации итогового сочинения (изложения); 2) приказ по организации и проведению итогового сочинения (изложения); 3)приказы по проведению репетиционного тестирования по русскому языку, математике,обществознанию,биологии, истории,физике,химии,информатике, литературе, информатике,английскому языку | в течение учебного года | Лесных Н.И. |
| 2. | Приказы об участии в проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Измалковского района в 2015 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утверждённым федеральным нормативным актом) | февраль-июнь 2015 года | Отдел образования |
| 3. | Приказы об ознакомлении с датами объявления результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Измалковского района в 2015 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утверждённым федеральным нормативным актом рафиком формирования и выдачи результатов ЕГЭ в 2015 году) | февраль-июнь 2015 года | Отдел образования |
| Раздел 2. Мероприятия по организованному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского района в 2015 году |
|  | Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативно- правовыми документами, инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году | ноябрь-май (2014-2015гг.) | Лесных Н.И. |
|  | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Измалковского района в 2015 году | в течение года | Лесных Н.И. |
|  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций о внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400( приказ Минобрнауки от 05.08.2014г. № 923) | октябрь |  |
|  | Апробация технологии проведения итогового сочинения (изложения) | 20 ноября 2014 года | МОУО ОО |
|  | Формирование базы данных участников государственной итоговой аттестации | в соответст-вии с графиком Г(О)БУ ЦМОКО | МОУО ОО |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Измалковского района | 03.12.2014г. 04.02.2015г. 06.05.2015г. | МОУО ОО |
| 7. | Оперативные совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА на территории Измалковского района | не реже 1 раза в месяц |  |
| 8. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, получающих среднее общее образование по образовательным программам среднего общего образования в текущем учебном году (далее – обучающиеся) , выпускников прошлых лет, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; -о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ; -об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к ЕГЭ; - о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов ; - о сроках , порядке подачи и рассмотрения апелляций | октябрь-ноябрь 2014года | МОУО Руководи-тели ОО |
| 9. | Оказание организационно-методической помощи образовательным организациям в подготовке к проведению ЕГЭ | в течение года | МОУО |
| 10. | Анкетирование выпускников и их родителей (законных представителей) по проведению ЕГЭ | январь 2015года | МОУО Руководи-тели ОО |
| 11. | Анализ планов ОО по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2015 году | декабрь 2014 года | МОУО |
| 12. | Анализ планов ВШК общеобразовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2015 году (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2 с.Измалково ,МБОУ СОШ с.Афанасьево, МБОУ СОШ с. Чернава ,МБОУ СОШ с.Преображенье) | декабрь 2014 года | МОУО |
| 13. | Формирование списков общественных наблюдателей ( сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя, представление в Г(О)БУ ЦМОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей) | февраль-март 2015 года | Лесных Н.И. |
| 14. | Организация и проведение репетиционного тестирования по математике, русскому языку, обществознанию, биологии, истории, физике, химии, литературе, английскому языку, информатике | февраль- апрель- 2015г. | МОУО Руководи-тели ОО |
| 15. | Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми документами и материалами для сдачи ЕГЭ | май-июнь 2015года | Лесных Н.И. Руководите-ли ОО |
| 16. | Организация проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам ( в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, утверждённым федеральным нормативным актом) | май-июнь 2015года | Лесных Н.И. Руководите-ли ОО |
| 17. | Совещание «Предварительные итоги ЕГЭ на территории Измалковского района в 2015 году» (заместитель главы администрации района, руководители ОО) | июль 2015 года | Пашкова И.В. Лесных Н.И. |
| 18. | Межведомственное взаимодействие с целью организованного проведения ГИА (Измалковское ОП М ОМВД России «Становлянский», ГУЗ «Центральная районная больница», отделение надзорной деятельности по Измалковскому УГПН ГУ МЧС, ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г.Ельце) | в течение года | МОУО |
| 19. | Единый информационный день ЕГЭ | 27.01. 2014 г. | Руководите-ли ОО |
| Раздел 3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского района в 2015 году |
|  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | МОУО |
|  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, организаторами учебных кабинетов, экспертами, учителями русского языка и литературы 11-х классов по результатам апробации итогового сочинения и проведению итогового сочинения 03.12.2014 года | ноябрь 2014 года | МОУО |
|  | Семинар – совещание «Нормативно- правовое и организационное обеспечение ЕГЭ в 2015 году» ( руководители ОО, заместители директоров по учебной работе) | февраль 2015 года | МОУО |
|  | Проведение муниципальных семинаров для учителей-предметников, работающих в 10,11 классах: 1)Результаты итогового сочинения 3 декабря 2014 года. Методика повторения отдельных тем при подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку. 2)Общая система подготовки к ЕГЭ по иностранным языкам. Изменения в КИМах ЕГЭ 2015 года в связи с введением раздела «Говорение» 3)Проблемы подготовки к ЕГЭ по математике. Изменения в КИМах ЕГЭ 2015 года. 4)Актуальные вопросы подготовки школьников к ЕГЭ по обществознанию. Изменения в КИМах ЕГЭ 2015 года. 5)Подготовка и проведение обобщающих уроков по физике при подготовке к итоговой аттестации. Изменения в КИМах ЕГЭ 2015 года. 6) Решение задач по биологии повышенного уровня сложности при подготовке к ЕГЭ. Изменения в КИМах ЕГЭ 2015 года. | декабрь 2014 года, декабрь 2014 года январь 2015 года, февраль 2015 года, февраль 2015 года, январь 2015 года | МОУО Руководи-тели ОО |
|  | Заседания методических объединений педагогов-предметников «ГИА в условиях введения ФГОС» | май-июнь 2015 года | МОУО |
|  | Проведение обучения организаторов ЕГЭ | апрель 2015года | Лесных Н.И. |
| Раздел 4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского района в 2015 году |
| 1.1 | Информационное наполнение сайта отдела образования Измалковского района по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | МОУО |
| 1. | Обеспечение своевременного размещения информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций и стендах по организации и проведению государственной итоговой аттестации | в течение года | МОУО Руководи-тели ОО |
| 2. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Измалковском районе в СМИ | в течение года | МОУО |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА | октябрь 2014 года-июль 2015 года | МОУО |
| 4. | Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам организации и проведении ГИА Проведение муниципального родительского собрания по вопросу проведения ГИА в 2015 году | 24.01. 2015 года | ОО МОУО |
| Раздел 5. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Измалковского района в 2015 году |
| 1. | Участие в областном мониторинге учебных достижений по математике | сентябрь 2014 года, май 2015 года | Руководи-тели ОО |
| 2. | Участие в областном мониторинге образовательных достижений обучающихся 10-11х классов | октябрь 2014 года, апрель 2015 года | Руководи-тели ОО |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА 2015 года | июль-август 2015 года | МОУО |
| 4. | Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников | до 01.08.2015г. | МОУО |
| 5. | Подготовка информации в адрес заместителя главы Измалковского района о результатах ГИА в 2015 году | до 10.07.2015г. | МОУО |