Об участии в реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области в 2018 году

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой области от 01.03.2018 г. №184 «О реализации мероприятия 21 « Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2018 году», от 30.03.2018 года № 358 «Об утверждении реестра школ с низкими результатами школ, функционирующих в сложных социальных условиях в рамках реализации мероприятия 21 государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2018году», в целях повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Приказываю:

1.Принять участие в реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области в 2018 году» (далее- мероприятия 21) образовательным организациям, включенных в региональную программу поддержки школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приложение 1) .

2.Утвердить план-график реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в Измалковском муниципальном районе (приложение 2).

3. Главному специалисту-эксперту отдела образования А.В.Алькиной в рамках информационного обеспечения о ходе реализации  мероприятия 21 разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования администрации Измалковского района в сети Интернет по адресу: http:// izmrono1. ucor.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лесных Н.И., заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования                                            Е.С.Дьячков

Нина Ивановна Лесных

8(47478) 2-13-37

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 25.04.2018г. № 183

Список

образовательных организаций Измалковского района,

включенных в региональную программу поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих

в неблагоприятных социальных условиях

| № п/п | Наименование ОО |
| --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ с.Афанасьево |
| 2. | МБОУ СШ с.Преображенье |
| 3. | МБОУ ООШ с.Измалково |
| 4. | МБОУ ООШ с.Лебяжье |
| 5. | МБОУ ООШ с.Полевые Локотцы |
| 6. | МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк |

Приложение 2

к приказу отдела образования

от 25.04.2018г. № 183

План-график по реализации мероприятия 21

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

в Измалковском муниципальном районе

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для реализации Программы |
| 1.1 | Разработка муниципальной нормативной базы | апрель | Отдел образования |
| 1.2 | Разработка программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы | апрель - май | Руководители ОО (приложение1) |
| 1.3 | Участие в конкурсе общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы | июнь | Руководители ОО (приложение1) |
| 1.4 | Введение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях, дополнительных штатных должностей специалистов (под задачи программ перевода школ в эффективный режим функционирования) | июнь – август | Руководители ОО (приложение1) |
| 1.5 | Участие в областных, межрегиональных семинарах для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом | в течение года | Отдел образования Руководители ОО (приложение1) |
| 1.6 | Организационно-методическое и управленческое обеспечение мероприятий | в течение года | Отдел образования |
| 2. Обеспечение взаимодействия между участниками в ходе реализации Программы |
| 2.1 | Поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включая обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями | в течение года | Отдел образования |
| 2.2 | Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими образовательными результатами с учреждением дополнительного образования детей, культуры | в течение года | Отдел образования |
| 2.3 | Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методической регионально-муниципальной инфраструктуры | в течение года | Отдел образования |
| 3. Оказание методической поддержки образовательных организаций, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов |
| 3.1 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | в течение года | Отдел образования |
| 3.2 | Формирование группы руководителей, заместителей руководителей и педагогов образовательных организаций для направления на курсы повышения квалификации | апрель | Руководители ОО (приложение1) |
| 3.3 | Организация предоставления материалов школ и муниципалитета в региональный банк лучших практик | в течение года | Отдел образования |
| 3.4 | Разработка и реализация комплексного плана по повышению качества математического образования | в течение года | Отдел образования |
| 3.5 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций (мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам) | в течение года | Отдел образования |
| 3.6 | Организация и проведение семинаров на базе муниципальных образований по обмену опытом по реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: | в течение года | Отдел образования |
|  | «Использование современных технологий и подходов в воспитании школьников» | май | МБОУ ООШ с.Лебяжье |
|  | «Реализация деятельностного подхода как средства достижения современных целей образования» | апрель | МБОУ СШ с.Преображенье |
|  | «Мотивация к обучению как средство успешности обучающихся в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | май | МБОУ ООШ с.Измалково |
|  | «Системно-деятельностный подход как основа повышения эффективности образовательного процесса» | ноябрь | МБОУ СОШ с.Афанасьево |
| 3.7 | Публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования, в методических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО», в электронном формате на сайте школ и отдела образования | октябрь - ноябрь | Отдел образования Руководители ОО |
| 4. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы |
| 4.1 | Информирование общественности о ходе реализации Программы | в течение года | Отдел образования |
| 4.2 | Региональный мониторинг реализации программ перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования | май | Руководители ОО (приложение1) |
| 4.3 | Аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР | август | Отдел образования |
| 4.4 | Мониторинг качества образования в ОО | декабрь | Отдел образования |
| 4.5 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | в течение года | Отдел образования Руководители ОО (приложение1) |

# Text boxes

Отдел образования

Измалковского  района

# Липецкой области

ПРИКАЗ

25.04.2018 г.                                                                         № 183

с. Измалково