Отдел образования

Измалковского  района

# Липецкой области

ПРИКАЗ

24.03.2021 г.                                                                         № 107

с. Измалково

Об утверждении состава рабочей группы

и муниципальной  Программы  повышения качества

образования в школах с низкими  результатами обучения

и в школах, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях на 2021 год

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от 01.03.2021 г. №256 «О реализации мероприятия 21 « Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году», в целях реализации мероприятия 21 в 2021 году

Приказываю:

1.Утвердить муниципальную  Программу повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2021 год согласно приложению 1.

2.Утвердить состав рабочей группы по реализации муниципальной пПограммы согласно приложению 2.

3. Главному специалисту-эксперту отдела образования С.А.Коротаевой в рамках информационного обеспечения о ходе реализации  мероприятия 21 разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования администрации Измалковского района в сети Интернет по адресу: http:// izmrono1. ucor.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лесных Н.И., заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования                                            В.И.Селянина

Нина Ивановна Лесных

8(47478) 2-13-37

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 24.03. 2021 г. № 107

Муниципальная  Программа повышения качества

образования в школах с низкими результатами обучения

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

на 2021 год

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная Программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Измалковского муниципального района |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 в ред. от 19.07.2018 г «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1642 от 26.12.2017 г (далее ГПРО РФ); Региональная программа реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021году |
| Основные разработчики программы | Отдел образования администрации Измалковского муниципального района |
| Основные исполнители программы | Отдел образования администрации Измалковского муниципального района. Образовательные организации – участники проекта: - МБОУ СОШ с.Афанасьево; -МБОУ СОШ №1 с.Измалково; - МБОУ СШ с.Преображенье; - МБОУ СОШ с.Чернава; - МБОУ ООШ с.Измалково; - МБОУ ОШ с.Лебяжье; - МБОУ ООШ с.Полевые Локотцы; МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк. |
| Цель Программы | - повысить эффективность и качество образования в общеобразовательных организациях Измалковского муниципального района за счет системной методической поддержки и создания условий для профессионального развития педагогов данных школ. |
| Индикаторы целей | - доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка независимо от места жительства, социального статуса и материального положения семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций-88,9%%; - доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ООО -100%; -доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях-20%; -доля школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых произошло улучшение образовательных результатов обучающихся по данным внешней оценки качества образования (результаты ЕГЭ и ОГЭ) -20%; |
| Задачи Программы | - Создание условий для выравнивания возможностей равного доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО. - Развитие сетевого взаимодействия и партнерства. - Профессиональное развитие педагогов в рамках функционирования муниципальной модели учительского роста, повышение профессиональной компетенции педагогических коллективов, развитие личности учителя. - Создание условий, обеспечивающих эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обучения. - Диссеминация опыта по повышению качества обучения учащихся с опорой на результаты мониторингов и обеспечение различных индивидуальных траекторий с учетом возможностей, способностей и интересов каждого ученика. - Организация эффективной работы с обучающимися испытывающими сложности в освоении основной образовательной программы. |
| Основные показатели задач | Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: - доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка независимо от места жительства, социального статуса и материального положения семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций-88,9%%; - доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, в общей численности педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях-100%; - доля обучающихся школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, в общей численности обучающихся из данных школ, прошедших государственную итоговую аттестацию; - доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. |
| Срок реализации программы | 2021 год |
| Механизм реализации программы | К реализации программы привлекаются: - отдел образования администрации Измалковского муниципального района; - образовательные организации |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации программы осуществляет отдел образования администрации Измалковского муниципального района |

Раздел 2. Анализ проблемы обеспечения качества образования в МОС

В настоящее время в обществе  сложилась ситуация, когда социально-экономическое  положение и образование родителей выступают ведущими факторами, определяющими достижения ученика, а, следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.

Разница в образовательных достижениях детей  обусловлена не только их социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. При этом речь идет не просто об отдельных учителях, но о целых школах,  находящихся  в  проблемной ситуации и нуждающихся   в дополнительной поддержке.  Мы понимаем, что  причина низких  результатов   далеко   не всегда   зависит  от самой школы и  связана с её внутренней политикой  (слабое руководство,  недостаточная  квалификация педагогов и т.п.).  Зачастую  низкие результаты  во  многом  определяются проблемным социальным   контекстом, в котором находится школа. Такие школы,  как   правило,   располагаются  в  экономически  слабо   развитых территориях,  в  них  обучаются  дети из наименее благополучных социальных слоев. В основе неуспеха каждой такой школы лежит уникальная комбинация ее собственных причин. Поэтому важно проводить комплексный анализ факторов, обусловливающих низкие результаты, и формулировать адресные меры поддержки.

Настоящая программа ориентирована на определение для каждой  школы с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях адресной программы мероприятий нацеленной на развитие образовательного учреждения и повышение качества образования.

Анализ кадрового потенциала для обеспечения качества образования в общеобразовательных организациях показал, что 95,2 % педагогов данных школ имеют высшее образование, 88,7% -имеют высшую и первую квалификационную  категорию.

Однако, молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 10,4%

| ОУ | Кол-во педагогов | Имеют высшее образование | Возраст до 35 лет | Доля педагогов старше 50 лет | Доля педагогов, которые имеют высшую и первую категории | Доля педагогов, которые ведут учебные предметы не по специальности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ с. Афанасьево | 44 | 44 | 4 | 91% | 93% | 0 |
| МБОУ СОШ с№1 с.Измалково | 71 | 66 | 6 | 51% | 83% | 1,4% |
| МБОУ СШ с. Преображенье | 15 | 15 | 3 | 40% | 66,7% | 0 |
| МБОУ СОШ с.Чернава | 50 | 47 | 3 | 58% | 86% | 0 |
| МБОУ ООШ с. Измалково | 21 | 20 | 2 | 57% | 95% | 0 |
| МБОУ ООШ с. Лебяжье | 11 | 9 | 2 | 82% | 100% | 0 |
| МБОУ ООШ с.Полевые локотцы | 7 | 7 | 2 | 57% | 86% | 28,6 |
| МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк | 12 | 12 | 2 | 33% | 100% | 41,6% |

Создаются условия, способствующие повышению качества образования в образовательных организациях:

- библиотечные фонды образовательных учреждений на 100%  оснащены учебниками  в соответствии требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- все общеобразовательные учреждения  района работают в 1 смену;

- отсутствуют организации, здания которых находятся в аварийном состоянии;

- доля  общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,  в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений по району – 83,33%.

- за последние три года капитально отремонтированы здания МБОУ СОШ с.Афанасьево, МБОУ СОШ с.Чернава, в 2021 году будет завершено строительство школы на 100 мест в с.Пятницкое;

- идёт постоянное обновление материально-технической базы учреждений.

- с 1 сентября 2020 года в трех общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ с.Афанасьево , МБОУ СОШ с.Чернава, МБОУ ООШ с.Измалково,  открыты центры  цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».

Образовательные результаты общеобразовательных организаций за предыдущие годы  в основной этап (без пересдач) показали  проблемы в обучении математике,  русскому языку, обществознанию в 9 классах, по биологии, химии, обществознанию, истории, информатике в 11-х классах.

Для нас было важно понять причины низких результатов  обучения и выработать алгоритм действий по исправлению ситуации.

| ОУ | Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным | Доля обучающихся, подвозимых в ОУ | Доля обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Доля обучающихся, состоящих на различных видах внешнего учета | Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя имеют высшее образование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ с. Афанасьево | 16% | 34% | 2,2% | 0% | 12% |
| МБОУ СОШ с№1 с.Измалково | 10% | 37% | 1,5% | 0,9% | 36% |
| МБОУ СШ с. Преображенье | 0% | 59% | 0% | 0% | 1,2% |
| МБОУ СОШ с.Чернава | 0% | 35% | 6% | 0% | 5% |
| МБОУ ООШ с. Измалково | 11% | 41% | 3% | 0% | 21% |
| МБОУ ООШ с. Лебяжье | 0% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 0% |
| МБОУ ООШ с.Полевые локотцы | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк | 32,5% | 35% | 0% | 5% | 0% |

Во всех школах нашего района – участниках проекта доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя имеют высшее образование, не превышает 10%. То есть в большинстве семей образование не является приоритетным и личностно значимым.

Высока доля детей, для которых организован подвоз, составляет 31%, что создаёт дополнительные сложности.

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным,  составляет в среднем 9,0 %. Мы столкнулись с ситуацией, когда в 1 класс приходят дети практически  не владеющие русским языком.

Однако разница в образовательных достижениях детей  обусловлена не только их социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. При этом речь идет не просто об отдельных учителях, но о целых школах,  находящихся  в  проблемной ситуации и нуждающихся   в дополнительной поддержке.  В основе неуспеха каждой такой школы лежит уникальная комбинация ее собственных причин.

Раздел 3. Мероприятия по реализации Муниципальной  Программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Управление и контроль реализации Программы (циклограмма)

| № | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные |  | Ожидаемый результат/продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Сбор информации о результатах деятельности ОО и муниципалитета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор информации о качестве образования по итогам ШСОКО |  | В течение года | ОО |  | Справки, отчеты, протоколы педсоветов по итогам ВШК |
| 2 | Сбор информации для выявления возможных факторов, влияющих на качество образования |  | В течение года | Отдел образования, ОО |  | Результаты анкетирования, отчетов |
| 3 | Сбор информации для осуществления муниципальной системы оценки качества образования |  | Май- август | Отдел образования |  | Показатели МСОКО |
| Задача 2: Мониторинг результатов качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ ситуации в ОО по определению сильных и слабых факторов, влияющих на качество образования |  | Июнь- август | ОО |  | Информация представлена педагогическому сообществу ОО и отражена в публичном отчете ОО (сайт ОО) |
| 2 | Анализ результатов МСОКО по качеству условий, процесса, результатов образования |  | Август | Отдел образования |  | Получение объективной информации о качестве и динамике образования в Измалковском районе (в т.ч. в ШНРОи ШНСУ) и прогнозирование развития МСО |
| 3 | Обсуждение, соотнесение результатов анализов ОО и отдела образования |  | Сентябрь | Отдел образования, ОО |  | Индивидуальные и/или групповые собеседования с администрациями школ о возможных направлениях развития |
| Задача 3: Определить целевые установки, реалистичные задачи и планы деятельности по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка и утверждение муниципальной Программы по повышению качества образования | февраль 2021 г |  |  | Отдел образования | Программа по повышению качества образования в школах с НРО и НСУ выставлена на сайте отдела образования |
| Задача 4: Принятие управленческих решений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение муниципального координатора по работе со школами с НОР и НСУ | март |  |  | Отдел образования | Приказ о назначении муниципального координатора |
| 2 | Назначение ответственных за направления работы по повышению качества образования в ОО | сентябрь |  |  | ОО | Приказ о назначении ответственных за направления работы по повышению качества образования в ОО |
| 3 | Корректировка муниципального плана работы по повышению качества образования в МСО с учетом выявленных дефицитов | март |  |  | Отдел образования | Утвержденный план работы по повышению качества образования |
| 4 | Утверждение плана работы по повышению качества образования в ОО | апрель |  |  | ОО | Утвержденный план работы по повышению качества образования в ОО выставлен на сайтах ОО |

Ресурсы Программы

| № п/п | Основные мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационное, аналитическое обеспечение реализации программы |  |  |  |  |
| 1 | Организация информирования общественности о ходе реализации Программы |  | в течение года | Отдел образования |
| 2 | Аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР |  | июнь, сентябрь | Отдел образования |
| 3 | Обеспечение доступа обучающихся, родителей (законных представителей) к АИС «Электронная школа» |  | в течение года | Руководители ОО |
| 4 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |  | в течение года | Руководители ОО |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации программы |  |  |  |  |
| 1 | Консультационное сопровождение программ развития школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | в течение года |  | Отдел образования |
| 2 | Разработка адресных мероприятий по поддержке образовательных организаций (программ развития), работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 3 | Поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ – партнеров | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 4 | Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими образовательными результатами с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 5 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | в течение года |  | Отдел образования |
| 6 | Разработка и реализация комплексных планов по повышению качества образования по предметным областям (естественно-научное, математическое, филологическое образование) | в течение года |  | Руководители РМО |
| 7 | Организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | в течение года |  | Руководители ОО |
| 8 | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательных организаций и педагогов по реализации ФГОС | в течение года |  | Отдел образования, руководители РМО |
| 9 | Организационно-методическое сопровождение работы проблемных, творческих групп педагогических работников по актуальным вопросам образования | в течение года |  | Руководители РМО |
| 10 | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений | в течение года |  | Отдел образования |
| 11 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациям | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 12 | Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных организаций | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 13 | Подготовка и проведение практических семинаров, практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету) | в течение года |  | Отдел образования, руководители РМО |
| 14 | Мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам | в течение года |  | Отдел образования, руководители РМО |
| - Реализация муниципальной модели учительского роста |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных методических проблем. | Август-сентябрь |  | Руководители ОО |
| 2 | Создание системы материального стимулирования и поддержки | в течение года |  | Руководители ОО |
| 3 | Повышение квалификации педагогов | в течение года |  | Руководители ОО |
| 4 | Тематические педсоветы по актуальным проблемам | в течение года |  | Руководители ОО |
| 5 | Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в других ОУ | в течение года |  | Отдел образования, руководители РМО |
| 6 | Трансляция педагогического опыта учителей (проведение открытых уроков, мероприятий) | в течение года |  | Отдел образования |
| 7 | Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания (методические объединения, педсоветы) | 1 раз в четверть |  | Руководители РМО |
| 8 | Мотивация учителей школ района на повышение квалификационных категорий. Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации. | в течение года |  | Руководители ОО |
| 9 | Мотивирование учителей школ на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 10 | Отчеты педагогических коллективов школ по итогам учебного года. Собеседование по предварительным итогам успеваемости. Самообследование деятельности | 1 раз в год |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 11 | Разработка профессиональных сайтов учителей, профсообществ | в течение года |  | Руководители ОО |
| 12 | Участие педагогов в тренингах, семинарах, направленных на изучение приемов формирования устойчивой мотивации у обучающихся. | в течение года |  | Консультационный пункт МБОУ СОШ№1 с.Измалково |
| 13 | Организация педагогического конкурса «Образовательные технологии, влияющие на мотивацию обучающихся». | декабрь |  | Отдел образования |
| 14 | Обобщение опыта педагогов по теме «Формирование устойчивой мотивации обучающихся как фактор повышения образовательных результатов». | в течение года |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 15 | Разработка структуры и содержания индивидуальной программы педагогов по самообразованию. | в течение года |  | Руководители ОО |
| 16 | Участие педагогов во Всероссийских конкурсах, фестивалях педагогических инноваций. | в течение года |  | Отдел образования Руководители ОО |
| 17 | Проведение муниципального конкурса на лучшую методическую разработку урока, внеурочной деятельности. | в течение года |  | Отдел образования |
| 18 | Организация взаимодействия с социальными партнерами (библиотеки, музеи, храмы, СМИ, органы исполнительной власти, общественные организации, организации дополнительного образования детей и др) | в течение года |  | Руководители ОО |
| 19 | Организация деятельности психолога по формированию у педагогов лидерской позиции, сокращение властной дистанции между педагогом и обучающимся. | в течение года |  | Руководители ОО |

Приложение к муниципальной  Программе

повышения качества образования в

школах с низкими результатами

обучения и в школах, функционирующих

в неблагоприятных социальных условиях

на 2021год

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Совещание с руководителями ОО «Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в Измалковском муниципальном районе в 2021 году | Январь | Лесных Н.И. |
| 1.2 |  | О результатах ВПР | январь | Ефанова Н.Н. |
|  |  | Семинар учителей русского языка и заместителей директоров «Использование современных технологий языкового и литературного образования при работе с детьми, для которых русский язык является неродным» на базе МБОУ ООШ с.Измалково | март | Лесных Н.И., администрация МБОУ ООШ с.Измалково |
| 1.3 |  | Семинар: «Система работы образовательного учреждения по повышению качества образования» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково | апрель | Лесных Н.И., администрация МБОУ СОШ №1с.Измалково |
| 1.4 |  | О результатах ГИА – 2021 | Июль – август 2021 | Лесных Н.И. |
|  |  | Семинар-онлайн «Школа как центр культурного развития села» на базе МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк | сентябрь | Лесных Н.И. Администрация МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк |
| 1.5 |  | Семинар «Единство учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования, как основа реализации прав каждого ребенка на творческое развитие» на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево | октябрь | Лесных Н.И., администрация МБОУ СОШ с.Афанасьево |
| 1.6 |  | Семинар «Дополнительное образование-путь к успеху каждого ребенка » на базе МБОУ ЦДО с.Измалково | ноябрь | Попова М.Д. |
| 1.7 |  | Семинар «Образовательный минимум» как форма контрольно-оценочной деятельности, повышающая качество образования низкомотивированных учащихся» на базе МБОУ СОШ с.Чернава | декабрь | Лесных Н.И., администрация МБОУ СОШ с.Чернава |
| 1.8 |  | Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - обучающиеся «высокобалльники». | Февраль, апрель | Лесных Н.И. Ефанова Н.Н. |
| - Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |
| 2.1 | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2021 |  | сентябрь | Лесных Н.И. |
| 2.2 | Проведение методических объединений учителей предметников |  | По отдельному графику | Лесных Н.И., руководители районных МО |
| 2.3 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию |  | февраль | Ефанова Н.Н., зам. директора по УВР, руководители ММО |
| 2.4 | Муниципальный семинар учителей истории и обществознания «Креативное мышление-основной навык 21 века» на базе МБОУ СОШ с.Чернава |  | январь | Ефанова Н.Н. Чечурина С.Г. |
| 2.5 | Муниципальный семинар учителей физической культуры на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево |  | март | Киселева Е.С. Быков А.В. |
| 2.6 | Муниципальный семинар- онлайн педагогов-психологов «Социально-педагогические аспекты профилактики вредных привычек у несовершеннолетних» на базе МБОУ СОШ с.Чернава |  | март | Киселева Е.С. Коротких С.Н. |
| 2.7 | Муниципальный семинар- онлайн учителей ИЗО «Фольклорная ярмарка» на базе МБОУ ООШ с.Измалково |  | апрель | Киселева Е.С. Епифанцева Н.А. |
| 2.8 | Муниципальный семинар учителей иностранного языка «Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | апрель | Никульникова Л.Н. Ненахова Л.В. Шевалдина Н.В. |
| 2.9 | Районное репетиционное тестирование по ОП СОО : математика профильного уровня; обществознание |  | апрель | Лесных Н.И. Руководители ММО |
| 2.10 | Муниципальный семинар- онлайн учителей начальных классов «Реализация воспитательных задач через организацию коллективной » на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево |  | апрель | Киселева Е.С. Кофанова С.В. |
| 2.11 | Муниципальный семинар- онлайн учителей ОРКС и ОДНР «Александр Невский» Запад и Восток, историческая память народа» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | апрель | Киселева Е.С. Злобина Е.В. |
| 2.12 | Мастер класс «Обучение русскому языку как неродному обучающихся билингов» на базе МБОУ ООШ с.Измалково |  | сентябрь | Лесных Н.И. Алькина А.В. |
| 2.13 | Муниципальный семинар учителей русского языка и литературы «Развитие спонтанной монологической речи на уроках русского языка и литературы» на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево |  | сентябрь | Никульникова Л.Н. Аносова В.В. |
| 2.14 | Муниципальный семинар - практикум учителей математики «Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | октябрь | Лесных Н.И. Шамрина Г.В. |
| 2.15 | Диагностические работы по математике и русскому языку в 10-х классах |  | октябрь | Лесных Н.И. Руководители ММО |
| 2.16 | Муниципальный семинар учителей иностранного языка «Повышение качества образования через внедрение инновационных технологий на основе личностного ориентирования обучению иностранному языку» на базе МБОУ ООШ с.Измалково |  | ноябрь | Никульникова Л.Н. Ненахова Л.В. Шевалдина Н.В. |
| 2.17 | Репетиция по написанию итогового сочинения в 11-х классах |  | ноябрь | Лесных Н.И. Руководитель ММО |
| 2.18 | Муниципальный семинар учителей химии и биологии «Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из приоритетных задач современной школы» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | ноябрь | Ефанова Н.Н. Фролова Л.И. |
| 2.19 | Муниципальный семинар учителей математики «От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся» на базе МБОУ СОШ с.Чернава |  | ноябрь | Лесных Н.И. Шамрина Г.В. |
| 2.20 | Муниципальный семинар учителей информатики «Эффективные методы и приемы в обучении информатике в условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | декабрь | Лесных Н.И. Шамрина Г.В. |
| 2.21 | Муниципальный семинар учителей технологии «Развитие творческих способностей школьников на урочной и внеурочной деятельности» на базе Центра «Точка роста» МБОУ СОШ с.Чернава |  | ноябрь | Никульникова Л.Н. Злобина О.А. |
| 2.22 | Муниципальный семинар - практикум учителей физики «Деятельностный подход в обучении физики в рамках реализации ФГОС общего образования» на базе МБОУ ООШ с.Лебяжье |  | декабрь | Лесных Н.И. Лапа Г.Б. |
| 2.23 | Муниципальный семинар - практикум учителей географии «Акмологический метод в системе профессионального образования и личностного разкития учителя» на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково |  | декабрь | Лесных Н.И. Стремоусова Л.Н. |
|  | Проведение очных и заочных консультаций, мастер-классов |  |  |  |
| 1. | 1.Повышение качества образования в преподавании предметов обществоведческого цикла. |  | февраль | Чечурина С.Г., руководитель ММО учителей истории и обществознания |
| 2. | «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения» Выявление основных трудностей, возникающих при подготовке и проведении экзамена. Выработка стратегии поддержки разных групп учащихся во время подготовки к ГИА и его проведения |  | февраль | Шамрина Г.В., руководитель ММО учителей математики |
| 3. | Мастер – класс «Актуальные вопросы системы подготовки обучающихся к ВПР» |  | март | Руководители ММО учителей предметников |
| 4. | Основные проблемы при подготовке к ВПР в 7,11 классах по иностранному языку. Разбор заданий |  | март | Ненахова Л.В., Шевалдина Н.В. руководители ММО учителей иностранного языка |
| 5. | Современные стратегии достижения нового образовательного результата по истории и обществознанию |  | апрель | Чечурина С..Г., руководитель ММО учителей истории и обществознания |
| 6. | Консультационно-практический семинар по теме: «Способы систематизации учебного материала на уроке с целью успешного написания ВПР по русскому языку». |  | апрель | Аносова В.В., руководитель ММО учителей русского языка и литературы |
| 7. | Мастер-класс «Как подготовиться к ГИА со стороны психолого-педагогической службы» |  | апрель | Коротких С.Н.,педагог-психолог МБОУ СОШ с.Чернава, внештатный психолог района |
| 8. | Консультационно-практический семинар по теме: «Создание эффективных методов и приемов обучения, развивающих аналитическое мышление и формирующих предметные компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы» |  | сентябрь | Аносова В.В., руководитель ММО учителей русского языка и литературы |
| 9. | Мастер - класс «Технологии проектирования метапредметных заданий по математике» |  | октябрь | Шамрина Г.В., руководитель ММО учителей математики |
| 10. | Методические приёмы подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию в школах |  | ноябрь | Чечурина С.Г., руководитель ММО учителей истории и обществознания |
| 11. | «Эффективные методы и приёмы решения практико-ориентированных задач и задач с межпредметным содержанием на разных этапах и уровнях обучения Мастер – класс «Практико-ориентированные задачи как один из методов формирования ключевых компетенций учащихся на уроках математики» Формирование читательской и математической грамотности учащихся в процессе решения практико-ориентированных задач и задач с межпредметным содержанием. |  | декабрь | Шамрина Г.В., руководитель мМО учителей математики |
| 12. | Участие в веб-семинарах, организованных ГАУДПО «ИРО» |  | в течение года | учителя района |

Приложение 2

к приказу отдела образования

24.03. 2021 г. №107

Состав рабочей группы

по реализации муниципальной Программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

в 2021 году

- Селянина В.И. – начальник отдела образования

- Лесных Н.И. – заместитель начальника отдела образования

- Ефанова Н.Н. – главный специалист-эксперт отдела образования

- Никульникова Л.Н. - главный специалист-эксперт отдела образования

- Коротаева С.А. - главный специалист-эксперт отдела образования

- Киселева Е.С. - главный специалист-эксперт отдела образования

- Кузнецова Т.В. – директор  МБОУ СОШ №1 с.Измалково

- Кирюхина Н.А. – директор МБОУ СОШ с.Чернава

- Пашкова И.В. - директор МБОУ СОШ с.Афанасьево

- Дорохина Т.А. - директор МБОУ СШ с.Преображенье

- Алькина А.В. - директор МБОУ ООШ с.Измалково

- Шлеева Ю.С. - директор МБОУ ООШ с.Лебяжье

- Насонова В.Н. - директор МБОУ ООШ с.Полевые Локотцы

- Барабан Т.П. - директор МБОУ ОШ д.Сухой Семенёк