Отдел образования

Измалковского района

Липецкой области

ПРИКАЗ

24.03. 2021 года	№ 105

с.Измалково

О создании на базе МБОУ СШ с.Преображенье

Измалковского района Центра образования

естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021 году

В соответствии с п.2 Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Липецкой области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от 16 декабря 2020 года № 839-р, приказом управления образования и науки Липецкой области от 18.12.2020г. № 1488 «О создании на базе общеобразовательных организаций центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году», в целях реализации государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

Приказываю:

1. Создать на базе МБОУ СШ с.Преображенье  Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Липецкой области.

2. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра согласно приложению.

3.Назначить Лесных Н.И., заместителя начальника отдела образования, муниципальным координатором по созданию и функционированию Центра.

4.Руководителю МБОУ СШ с.Преображенье (Дорохина Т.А):

4.1.Разработать Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно Типовому Положению (приложение 3 к приказу управления образования и науки Липецкой области от 18.12.2020г. № 1488 «О создании на базе общеобразовательных организаций центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году»).

4.2.Обеспечить подготовку к открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

5.Главному специалисту-эксперту отдела образования С.А.Коротаевой в рамках информационного обеспечения  разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования  Измалковского  района в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник	 отдела образования	                                В.И.Селянина

Нина Ивановна Лесных,

8(47478) 2-13-37,

8 904 682 45 05

# Приложение

к приказу отдела образования

от  24.03.2021 г. № 105

План первоочередных мероприятий

(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста»

на базе МБОУ СШ с.Преображенье

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализация мероприятий) | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры | Приказ отдела образования | Март | Отдел образования |
| 2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра | Приказ отдела образования | Март | Отдел образования |
| 3. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОО | Приказ ОО | Апрель | ОО |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Март | Директор ОО |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Март | Директор ОО |
| 6. | Согласование перечня оборудования Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Март | Директор ОО |
| 7. | Согласование объёма финансового обеспечения(калькуляция операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Письмо в адрес отдела образования | Март | Отдел образования, директор ОО |
| 8. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Естественнонаучные предметы», «естественные науки», «Математика и информатика, «Обществознание и естествознание», «Технология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра. | Мониторинг кадрового состава Отчёт по программам переподготовки кадров | Апрель -июнь | Директор ОО, зам.директора (руководитель Центра) |
| 9. | Подготовка помещений Центров: -проведение капитального ремонта; - установка и подготовка оборудования к работе | Муниципаль-ные контракты (договора) на проведение капитального ремонта | Март-август | Отдел образования, директор, зам.директора (руководитель Центра) |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Зам.директора (руководитель Центра) |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение | Сентябрь | Директор Зам.директора (руководитель Центра) |