Отдел образования

Измалковского района

Липецкой области

ПРИКАЗ

13.04. 2020 года	№ 134

с.Измалково

О создании на базе общеобразовательных

организаций Измалковского района

Центров образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» в 2020 году

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 1 марта 2019 года № Р-23

Приказываю:

1. Создать на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево, МБОУ СОШ с.Чернава, МБОУ ООШ с.Измалково Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры).

2. Утвердить:

2.1.План первоочередных мероприятий (дорожную) по созданию и функционированию Центров согласно приложению 1.

2.2.Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров согласно приложению 2.

2.3.Индикативные показатели для Центров согласно приложению 3.

2.4.Типовое Положение о Центре согласно приложению 4.

3.Назначить Лесных Н.И., заместителя начальника отдела образования, муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров.

4.Руководителям МБОУ СОШ с.Афанасьево (Пашкова И.В.), МБОУ СОШ с.Чернава (Кирюхина Н.А.), МБОУ ООШ с.Измалково (Алькина А.В.) обеспечить подготовку к открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник	 отдела образования	                                В.И.Селянина

Нина Ивановна Лесных,

8(47478) 2-13-37, 8 904 682 45 05

# Приложение   1

к приказу отдела образования

от  13.04.2020 г. № 134

План первоочередных мероприятий

(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево, МБОУ СОШ с.Чернава,

МБОУ ООШ с.Измалково

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализация мероприятий) | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры | Приказ отдела образования | Апрель | Отдел образования |
| 2. | Утверждение Типового Положения о деятельности Центра в ОО | Приказ ОО | Апрель | Отдел образования, ОО |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров | Приказ отдела образования, ОО | Апрель | Отдел образования, ОО |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Апрель- май | Директор ОО |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Апрель- май | Директор ОО |
| 6. | Согласование перечня оборудования Центров | Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области | Апрель- май | Директор ОО |
| 7. | Согласование объёма финансового обеспечения(калькуляция операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Письмо в адрес отдела образования | Май | Отдел образования, директор ОО |
| 8. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центров. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Мониторинг кадрового состава Отчёт по программам переподготовки кадров | Апрель -июнь | Директор ОО, зам.директора (руководитель Центра) |
| 9. | Подготовка помещений Центров: -проведение капитального ремонта, приведение площадки общеобразовательной организации с фирменным стилем «Точка роста»; - установка и подготовка оборудования к работе | Муниципаль-ные контракты (договора) на проведение капитального ремонта | Март-август | Отдел образования, директор, зам.директора (руководитель Центра) |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Зам.директора (руководитель Центра) |
| 11. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение | Сентябрь | Директор Зам.директора (руководитель Центра) |

# Приложение 2

к приказу отдела образования

от  13.04.2020 г. № 134

Медиаплан

по информационному сопровождению  создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровожде-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта | Районная газета «Сельский Восход», сайт администрации района, отдела образования, ОО | май | Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Статья, интервью, фоторе-портажи |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Районная газета «Сельский Восход» | июнь | Подготовленные материалы | Статья, интервью |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров | Социальные сети | Апрель-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образователь-ной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципаль- ного органа управления образования, общеобразова-тельной организации | Новости, фоторе-портажи |
| 4. | Набор обучающихся в Центры | Социальные сети | Июнь-июль | Публикация адреса Центра | Новости, фоторе-портажи |
| 5. | Проведение капитального ремонта помещений Центров в соответствии с брендбуком | Районная газета «Сельский Восход» | Июнь-август | Информация о статусе капитального ремонта | Новости, интервью, фоторе-портажи |
|  |  | Социальные сети |  |  |  |
| 6. | Установка и настройка оборудования помещений Центров | Районная газета «Сельский Восход» Социальные сети | Июнь-август | Проведение совещания перед началом нового учебного года, начальник отдела образования озвучивает степень готовности инфраструктуры, руководитель Центра докладывает итоги набора детей, о внедрении оборудования | Новости, интервью, фоторе-портажи |
| 7. | Торжественное открытие Центров | Районная газета «Сельский Восход» | Сентябрь | При открытии Центра присутствуют глава района, заместитель главы | Новости, интервью, фоторе-портажи |
|  |  | Социальные сети |  |  |  |

# Приложение 3

к приказу отдела образования

от  13.04.2020 г. № 134

Индикативные показатели для Центра

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек) |  |  |  |  |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центра (человек) |  |  |  |  |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центра (человек) |  |  |  |  |
| 4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра (человек) |  |  |  |  |
| 5. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центра (человек) |  |  |  |  |
| 6. | Численность человек, использующих инфраструктуру Центров (человек) |  |  |  |  |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций(человек) |  |  |  |  |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий |  |  |  |  |
| 9. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) |  |  |  |  |
| 10. | Повышение квалификации иных сотрудников Центра |  |  |  |  |

Примечание: в п.4- Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра (человек) –общая численность в ОО.

# Приложение 4

к приказу отдела образования

от  13.04.2020 г. № 134

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

1.Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – Центр) создан для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной организации и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжением Минпросвещения России от 1 марта 2019 года № Р-23, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития Центра на текущий год, планом работы, утвержденным учредителем  и настоящим Положением.

1.4. Центр подчиняется директору общеобразовательной организации.

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основными целями Центра являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей (учебных предметов) "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

2.2. Задачи Центра:

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" с использованием современного оборудования;

2.2.2. создание условий для  реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей;

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования. а также единством методических подходов;

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием современных технологий;

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период;

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра,  развитие медиаграмотности у обучающихся;

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней;

2.2.9.создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;

2.2.10. развитие шахматного образования;

2.2.11.обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3.Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и функционирует как:

-образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

-выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

2.4.Центр сотрудничает с:

-различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

-использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

3. Порядок управления Центром

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.

3.2.Директор Учреждения по согласованию с учредителем  Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствиии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3.Руководитель Центра обязан:

3.3.1.осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2.согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

3.3.3.представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.4. отчитывается перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.5. выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством, уставом образовательной организации, настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1.осуществлять подбор и расстановку  кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

3.4.2.по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4.осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.