Итоги реализации комплекса мер в 2013 году

Измалковского муниципального района

Модернизация системы общего образования обеспечивается нормативными документами разработанными на муниципальном уровне:

1. Постановление администрации Измалковского муниципального района Липецкой  области  Российской Федерации от 30.12.2011г. №966 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в Измалковском муниципальном районе, 2012-2014гг.» (с изменениями и дополнениями);

2. Приказ отдела образования администрации Измалковского муниципального района Липецкой области  от 01.04.2013г. №89 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Измалковского муниципального района в 2013 году».

С целью достижения результативности реализации проекта по модернизации системы общего образования района  был разработан и утвержден комплекс мер по модернизации системы общего образования,  в котором определены обязательства по выполнению следующих показателей:

1).Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников  в муниципальном образовании за 2013 год должен составлять 20341 рубль. Фактический размер среднемесячной заработной платы педагогических работников за 2013 год составил 20556 рублей.

2). Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования , от общей численности обучающихся в начальной школе -78,7 % (фактически исполнено – 78,7 %) – 477 обучающихся из 606.

3). Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников : планируемый показатель 50,2%; фактический показатель 50,9 %. По состоянию на 01.01.2014 года в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности получили 117 педагогических работников.

4). Доля педагогических работников  и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений – 139,1 %, что на 26,1 % выше запланированного показателя.

На выполнение задач Комплекса мер по модернизации системы общего образования Измалковского муниципального района в 2013 году всего  выделено 5441,8 тыс. руб., в том числе средства федерального и областного бюджета – 5158,8 тыс. руб., средства муниципального бюджета-283,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2013 года освоено 5399,0 тыс. руб. или 99,2 %.

Вышеуказанные денежные средства направлены на следующие мероприятия:

1).  Приобретение     оборудования:

- учебно-лабораторного 5 штук на сумму 2280,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2013 года приобретено 5 штук на сумму 2280,0 тыс. руб. (освоено – 100,0 %);

-  спортивного: 23 штуки  на сумму 343,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2013 года приобретено 23 штуки на сумму 343,0 тыс. руб. (освоено-100,0 %);

- оборудования для школьных столовых: 33,0 штуки  на сумму 1519,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2013 года приобретено 34 штуки на сумму 1519,0 тыс. руб. (освоено-100,0%);

2). Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся.

Закуплен автобус (газель) для перевозки обучающихся в МБОУ СОШ №1 с.Измалково на сумму 717,2 тыс.руб. (освоено 94,4% от плана 760,0 тыс.руб.).

3). Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

На указанное мероприятия запланировано 539,8 тыс. руб. По состоянию на  31декабря 2013 года израсходовано  539,8 тыс. руб. (освоено-100,0 %).